## backlog
ID | Titre | En tant que | Je veux... | ...afin de... | Pondération | Données nécessaires | Effort estimé (en jours) | Hypothèses | Risques | Solutions | Dépendances | Etat | Critères de validation | Deadline | Profils requis | Budget estimé | Budget estimé total | Budget estimé worst case
1 | Connexion et création de compte | Utilisateur de l'application | pouvoir me connecter à mon compte existant ou en créer un en fournissant mes informations de nom, prénom, adresse mail et mot de passe | j'ai accès à mes informations personnelles et aux articles suggérés qui correspondent à mon style vestimentaire | 5 | Nom, Prénom, Adresse mail, Mot de passe | 2 | L'application est capable de stocker et de protéger les informations de connexion de l'utilisateur | Risque de piratage de compte si les informations de connexion ne sont pas suffisamment sécurisées | Utiliser des technologies de sécurité telles que la chiffrement et l'authentification à plusieurs facteurs. | Aucune | À faire | Connexion et création de compte fonctionnelles, Formulaire de création de compte complet et fonctionnel, Mots de passe chiffrés et sécurisés | 2023-01-02 | Product owner, Scrum master, Développeur mobile, Cybersécurité | 750 €/jour + 600 €/jour + 750 €/jour = 2100 €/jour | 4200 | 10500
2 | Prendre et envoyer une photo | Utilisateur de l'application | pouvoir prendre et envoyer une photo avec mon smartphone | j'obtiens des recommandations d'articles qui correspondent à mon style vestimentaire | 8 | Photo | 3 | L'application est capable de récupérer et de traiter les photos prises par l'utilisateur | Risque de mauvaise qualité de la photo si l'application n'est pas capable de la traiter correctement | Utiliser des technologies d'intelligence artificielle et des algorithmes de vision par ordinateur pour améliorer la qualité des photos. | Connexion et création de compte | À faire | Prise de photo fonctionnelle, Envoi de photo fonctionnel | 2023-01-25 | Product owner, Scrum master, Développeur mobile, Développeur cloud | 750 €/jour + 600 €/jour + 675 €/jour = 2025 €/jour | 6075 | 36450
3 | Gestion de mes articles | Utilisateur de l'application | pouvoir ajouter et gérer les articles que je souhaite acheter | j'ai une liste de mes articles à acheter et je peux les modifier si nécessaire | 8 | Liste des articles suggérés, Liste des articles à acheter | 4 | L'application est capable de récupérer et de traiter les articles suggérés et ceux ajoutés par l'utilisateur | Risque de perte de données si l'application n'est pas capable de stocker correctement les articles de l'utilisateur | Utiliser une base de données sécurisée et un système de sauvegarde pour s'assurer que les données sont sauvegardées. | Connexion et création de compte, Prendre et envoyer une photo | À faire | Ajout d'articles à la liste des articles à acheter fonctionnel, Modification de la liste des articles à acheter fonctionnelle, Suppression d'articles de la liste des articles à acheter fonctionnelle | 2023-02-08 | Product owner, Scrum master, Développeur mobile, Développeur cloud | 750 €/jour + 600 €/jour + 675 €/jour = 2025 €/jour | 8100 | 22275
4 | Achat et livraison des articles | Utilisateur de l'application | pouvoir acheter et recevoir mes articles à l'adresse de livraison | je peux acheter et recevoir mes articles en toute sécurité | 5 | Liste des articles à acheter, Information de paiement, Adresse de livraison | 5 | L'application est capable de traiter les informations de paiement de manière sécurisée | Risque de fuite de données de paiement si l'application n'est pas suffisamment sécurisée | Utiliser des technologies de chiffrement et des systèmes de paiement sécurisés. | Connexion et création de compte, Prendre et envoyer une photo, Gestion de mes articles | À faire | Traitement sécurisé des informations de paiement, Achat d'articles fonctionnel, Notification de l'achat et de la livraison prévue fonctionnelle | 2023-02-19 | Product owner, Scrum master, Développeur mobile, Développeur cloud, Cybersécurité, Juriste | 750 €/jour + 600 €/jour + 675 €/jour + 750 €/jour + 700 €/jour = 3375 €/jour | 16875 | 40500
5 | Gestion de mes préférences | Utilisateur de l'application | pouvoir gérer mes préférences | je peux choisir mes articles préférés et recevoir des notifications sur les nouveaux articles et promotions qui correspondent à mes préférences | 5 | Préférences utilisateur | 2 | L'application est capable de stocker et de traiter les préférences de l'utilisateur | Risque de perte de données des préférences de l'utilisateur si l'application n'est pas capable de les stocker correctement | Utiliser une base de données sécurisée et un système de sauvegarde pour s'assurer que les données sont sauvegardées. | Connexion et création de compte | À faire | Formulaire de gestion des préférences fonctionnel, Notification des nouveaux articles et promotions selon les préférences de l'utilisateur fonctionnelle | 2023-03-02 | Product owner, Scrum master, Développeur mobile, Développeur cloud, Data scientist | 750 €/jour + 600 €/jour + 675 €/jour + 700 €/jour = 2825 €/jour | 5650 | 25425
6 | Partage sur les réseaux sociaux | Utilisateur de l'application | pouvoir partager mes articles sur les réseaux sociaux | je peux partager mes articles avec mes amis et la communauté | 3 | Informations sur les articles à partager | 2 | L'application est intégrée aux réseaux sociaux populaires | Risque de mauvais partage si l'application n'est pas correctement intégrée aux réseaux sociaux | Intégrer l'application aux principaux réseaux sociaux et vérifier les fonctionnalités de partage. | Connexion et création de compte, Prendre et envoyer une photo, Gestion de mes articles, Achat et livraison des articles | À faire | Partage sur les réseaux sociaux fonctionnel, Prévisualisation du partage avant envoi fonctionnelle | 2023-03-17 | Product owner, Scrum master, Développeur mobile, Développeur cloud, Graphiste, Chargé de testing | 750 €/jour + 600 €/jour + 675 €/jour + 600 €/jour + 600 €/jour = 2925 €/jour | 5850 | 46800
7 | Notifications push | Utilisateur de l'application | pouvoir recevoir des notifications push sur mon smartphone avec des informations sur les nouveaux articles et les promotions | je suis au courant des dernières nouveautés et des offres de l'application | 5 | Préférences de notification de l'utilisateur | 2 | L'application est capable d'envoyer des notifications push aux utilisateurs | Risque de spam si l'application envoie trop de notifications ou si elles ne sont pas personnalisées | Utiliser des technologies de ciblage pour envoyer des notifications personnalisées et gérer le nombre de notifications envoyées. | Gestion de mes préférences | À faire | Notification push fonctionnelle, Personnalisation des notifications push en fonction des préférences de l'utilisateur | 2023-03-27 | Product owner, Scrum master, Développeur mobile, Data scientist | 750 €/jour + 600 €/jour + 700 €/jour = 2050 €/jour | 4100 | 14350
8 | Analyse des données utilisateur | Utilisateur de l'application | pouvoir visualiser des statistiques sur mes habitudes d'achat et mes préférences vestimentaires | je peux mieux comprendre mes goûts et mes préférences et en tenir compte lors de mes achats futurs | 2 | Données d'achat de l'utilisateur, Préférences de l'utilisateur | 3 | L'application est capable d'analyser les données d'achat et de préférence de l'utilisateur | Risque de fuite de données personnelles si l'application n'est pas suffisamment sécurisée | Utiliser des technologies de chiffrement et des mécanismes de protection des données pour s'assurer que les données sont sécurisées. | Gestion de mes articles, Gestion de mes préférences | À faire | Visualisation des statistiques fonctionnelle, Analyse des données utilisateur correcte et précise | 2023-04-10 | Product owner, Scrum master, Data scientist, Expert en intelligence artificielle | 750 €/jour + 700 €/jour + 750 €/jour = 2200 €/jour | 6600 | 22000
9 | Suggestion de tenues complètes | Utilisateur de l'application | pouvoir recevoir des suggestions de tenues complètes en utilisant mes articles préférés et mes articles suggérés | je peux découvrir de nouvelles combinaisons de vêtements et me créer de nouvelles tenues | 3 | Préférences utilisateur, Articles préférés, Articles suggérés | 3 | L'application est capable de traiter et de combiner les informations sur les articles de l'utilisateur pour générer des suggestions de tenues complètes | Risque de suggestions de tenues non cohérentes ou peu adaptées aux préférences de l'utilisateur si l'application n'est pas capable de traiter correctement ces informations | Utiliser des technologies d'intelligence artificielle et des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer la précision des suggestions. | Gestion de mes préférences, Gestion de mes articles | À faire | Suggestions de tenues complètes générées et affichées de manière fonctionnelle, Possibilité de choisir un article de la suggestion de tenue pour l'ajouter à la liste des articles à acheter | 2023-04-17 | Product owner, Scrum master, Développeur mobile, Développeur cloud, Expert en intelligence artificielle | 750 €/jour + 600 €/jour + 675 €/jour + 750 €/jour = 2775 €/jour | 8325 | 13875
[16 empty] | Total | 65775 | 232175