## Spectre 7D
Questionnaire d'identification des risques "génériques"
Commentaires
DIMENSION 1 | Périmètre
| Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? | OUI |  | Oui, le périmètre projet a été établi avec une précision suffisante car il a été clairement défini dans le backlog et a été validé par l'ensemble de l'équipe de développement et du product owner. De plus, le cahier des charges du projet a été établi de manière détaillée et précise, ce qui permet de définir précisément les objectifs et les fonctionnalités du projet. Enfin, le planning de développement a été établi en prenant en compte le périmètre du projet et les ressources nécessaires pour le réaliser. Tous ces éléments permettent d'avoir une vue précise et détaillée du périmètre du projet et de s'assurer que tous les objectifs et fonctionnalités nécessaires sont pris en compte.
| Le volume du projet est-il important ? | OUI |  | Le volume du projet est important, car il comprend de nombreuses fonctionnalités et profils de développement différents. Il nécessite également l'utilisation de plusieurs services cloud et une base de données pour stocker les données de l'application. De plus, il y a plusieurs hypothèses et risques à prendre en compte lors de l'évaluation de la viabilité du projet. Enfin, il y a une grande quantité de données à traiter et de fonctionnalités à développer pour l'application de recommandation d'articles.
| Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ? | OUI |  | Cela inclut la mise en place de différentes fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs de se connecter et de créer un compte, de prendre et d'envoyer des photos, de gérer leur liste d'articles à acheter, d'acheter et de recevoir ces articles, de recevoir des notifications et de partager l'application avec d'autres personnes. Cela nécessitera également le développement de ressources cloud et de technologies de machine learning pour le traitement de données et l'optimisation des recommandations d'articles. En outre, il faudra tenir compte de la sécurité et de la confidentialité des données des utilisateurs ainsi que de la rédaction et de la révision de contrats et de politiques de confidentialité. Il y a donc plusieurs domaines et réalisations différentes inclus dans le projet.
DIMENSION 2 | Budget
| Le budget est-il défini avec précision ? | OUI |  | Le coût total est indiqué pour chaque année, ainsi que les bénéfices estimés et le taux de rentabilité. Il est également précisé que les coûts fixes sont de 63 000 euros par an, les coûts variables sont de 10 000 euros par an et les autres coûts sont de 5 000 euros par an.
| Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? | OUI |  | Le budget est défini en fonction des coûts estimés pour chaque tâche du backlog. Pour chaque tâche, il y a une estimation du coût en termes de jours de développement et un montant en euros qui correspond au coût total estimé en fonction des salaires des profils requis pour réaliser la tâche. Il y a donc une prise en compte de l'effort de développement et de pilotage dans le budget. Cependant, il pourrait être utile de prévoir un budget supplémentaire pour couvrir d'éventuels coûts imprévus ou des changements de dernière minute dans le projet.
| Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? | OUI |  | Le budget estimé pour chaque élément du backlog a été calculé en fonction des coûts estimés pour chaque profil de l'équipe qui sera impliqué dans la réalisation de cet élément, ainsi que de la durée estimée de cette réalisation. Si ces estimations sont précises et si tous les coûts liés au projet ont bien été pris en compte, alors le budget devrait être cohérent avec les charges identifiées.
| Le budget est-il validé ? | OUI |  | Nous devons nous assurer de suivre de près notre budget et de faire des ajustements si nécessaire pour nous assurer de rester dans les limites de notre budget approuvé. Nous devons garder également à l'esprit que les coûts peuvent varier au fil du temps, il est donc important de surveiller de près les dépenses et de s'assurer que nous sommes en mesure de les gérer de manière efficace.
DIMENSION 3 | Temps
| Un planning (même macro) prévisionnel a-t-il été établi ? | OUI |  | Un planning prévisionnel a été établi dans le backlog, il contient des informations sur les délais prévus pour chaque tâche.
| Des échéances impératives existent-elles ? | OUI |  | Des échéances pour chaque tâche du backlog sont indiquées dans la colonne "Deadline".
| Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? | OUI |  | Des marges de manœuvre sont prévu dans notre planning pour faire face à d'éventuels imprévus.
| La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ? |  | NON | Les jours fériés, les congés, les échéances et les délais ont été pris en compte afin de pouvoir établir un planning précis et de gérer au mieux les ressources et les délais.
DIMENSION 4 | Équipe
| Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? | OUI |  | Tous les profils nécessaires à la réalisation du projet sont disponibles. Cependant, cela dépend de la disponibilité des individus qui correspondent à ces profils et de leur capacité à travailler sur le projet. Il serait utile de vérifier si l'équipe est disponible et si elle a les compétences et l'expérience requises pour réaliser les tâches qui leur sont assignées.
| Ces compétences sont-elles apportées via de la sous-traitance ? |  | NON | Les compétences ne sont apporté vie de la sous traitance
| Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? | OUI |  | Nous avons vérifié si les personnes ou les équipes chargées de chaque tâche du projet ont été identifiées et sont disponibles pour travailler sur le projet. Nous avons également vérifié que tous les équipements, outils et technologies nécessaires sont disponibles et que les budgets alloués au projet sont suffisants pour couvrir les coûts de ces ressources.
| Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? | OUI |  | Les compétences nécessaires pour la réalisation du projet soient disponibles.
| Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ? | OUI |  | Oui, cette partie est géré par le Producct Owner eet le SCRUM Master.
DIMENSION 5 | Décision
| Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? | OUI |  | Oui, le backlog contient une colonne risques et solutions.
| Les décideurs seront ils disponibles pendant le déroulement du projet ? | OUI |  | Oui, le PO et SM sont disponibke pendant le déroulement du projet.
| Les décisionnaires sont-ils identifiés ? | OUI |  | Le Comité exécutif, les investisseurs, les actionnaires, les membres de l'équipe de direction, les partenaires, etc.
| La responsabilité des décisions est-elle établie ? | OUI |  | La responsabilité des décisions est établie auprès de l'équipe en charge du projet.
| Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ? |  | NON | La méthode SCRUM utilise des équipes multidisciplinaires et autonomes pour réaliser des tâches.
DIMENSION 6 | Complexité
| Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevée ? | OUI |  | Le projet comporte des enjeux de sécurité, notamment dans les fonctionnalités de "Connexion et création de compte" et de "Achat et livraison des articles". Dans ces fonctionnalités, des technologies de sécurité sont mentionnées pour protéger les informations de connexion des utilisateurs et les transactions financières. Il sera donc important de mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour gérer ces risques.
| La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? | OUI |  | Oui, la fonctionnalité "Achat et livraison des articles", l'application doit être capable de communiquer avec les systèmes de paiement et de livraison pour effectuer l'achat et la livraison des articles. De même, pour la fonctionnalité "Gestion de mes données personnelles", l'application doit être capable de récupérer et de mettre à jour les informations de l'utilisateur auprès de systèmes externes.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours / interactions) ? | OUI |  | Oui, les tâches complexe possèdent un score de pondération de 8.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? | OUI
| L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ? | OUI |  | L'application sera réalisée en utilisant les outils cloud fournis par Microsoft Azure, qui est le partenaire cloud de Fashion-Insta, l'environnement technique et humaine est maîtrisé.
DIMENSION 6 | Innovation
| Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? | OUI |  | Oui, avec un outils de segmentation semantic pour véhicule autonome.
| Des références existantes ont-elles été identifiées ? | OUI |  | Oui, il existe des modèles téléchargeable.
| Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? | OUI |  | Oui, sur paper with code ou Arxiv par exemple.
| Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? | OUI |  | Permettre aux utilisateurs de l’application de se prendre en photo avec leurs habits favoris, et d’obtenir en retour des recommandations d’articles du même style vestimentaire, cela pourrait être considéré comme innovant, car cela est plus complexe et plus innovant qu'une simple application de e-commerce ou de style personnel. L'utilisation de technologies d'intelligence artificielle et des algorithmes de vision par ordinateur pour améliorer la qualité des photos, pourraient avoir une interface innovante pour l'utilisateur.
| Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? |  | NON
| Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ? | OUI |  | Les outils cloud fournis par Microsoft Azure, et qu'elle permettra aux utilisateurs de prendre des photos d'eux-mêmes et de recevoir des recommandations de vêtements de style similaire.

## Gestion des risques
Risque identifié | Origine du risque | Déclencheurs envisagés | Conséquences possibles | Solutions possibles | Probabilité | Gravité | Criticité (Proba x Gravité)
Incapacité à livrer le produit en temps et en heure | Mauvaise gestion des risques | Problèmes techniques non anticipés; Absence de ressources clés; Retards dans les validations | Retards dans les échéances; Impact négatif sur le budget; Impact sur la réputation de l'entreprise | Mettre en place un système de gestion des risques efficace et prévoir des marges de manœuvre pour les retards éventuels | 4 | 4 | 16
Impossibilité de respecter les normes de sécurité | Manque de compétences en sécurité informatique | Problèmes techniques non anticipés; Absence de mise en place de mesures de sécurité efficaces | Risque de piratage; Impact sur la réputation de l'entreprise; Pertes financières | Mettre en place des procédures de sécurité efficaces et disposer de ressources qualifiées pour les mettre en œuvre | 4 | 4 | 16
Dépassement des coûts | Manque de définition précise du périmètre fonctionnel | Problèmes techniques survenant pendant le développement; Nouveaux besoins émergeant durant les ateliers de conception; Qualification de nouvelles demandes; Choix de technologies nécessitant des achats | Augmentation des coûts | Définir un périmètre fonctionnel précis et mettre en place un suivi financier régulier | 4 | 3 | 12
Impossibilité de modifier le budget en cours de projet | Procédure commerciale, Budget établi sans périmètre | Demande de budget supplémentaire | Diminution de marges; Pertes financières à prévoir | Mettre en place une procédure de gestion des budgets et prévoir des marges de manœuvre | 3 | 4 | 12
Problèmes de qualité de données | Absence de processus de contrôle et de validation des données | Erreurs de saisie; Incorrections des données; Données manquantes | Impact négatif sur les résultats et les analyses; Perte de confiance des utilisateurs | Mettre en place un processus de contrôle et de validation des données et former les utilisateurs à la saisie correcte des données | 4 | 3 | 12
Problèmes de sécurité des données | Absence de mesures de sécurité adéquates | Piratage informatique; Vol de données | Perte de données sensibles; Impact négatif sur la réputation de l'entreprise | Mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour protéger les données sensibles | 3 | 4 | 12
Manque de qualité dans la réalisation du produit | Choix de technologies non adaptées | Problèmes techniques non anticipés; Absence de ressources clés qualifiées | Retours négatifs des utilisateurs; Impact sur la réputation de l'entreprise; Dépassement des coûts pour corriger les défauts | Sélectionner les technologies les plus adaptées au projet et disposer de ressources qualifiées pour les mettre en œuvre | 3 | 4 | 12
Réalisation d'un produit non-conforme aux attentes et besoins | Manque de définition précise du périmètre fonctionnel | Problèmes techniques survenant pendant le développement; Nouveaux besoins émergeant durant les ateliers de conception | Augmentation des coûts; Dépassement des délais impartis | Définir un périmètre fonctionnel précis et mettre en place des procédures de suivi et de validation régulières | 3 | 3 | 9
Impossibilité de changer les échéances des livrables clés | Procédure commerciale | Planification des ressources; Mise à jour du planning en cours de projet | Dépassement des délais | Mettre en place une procédure de gestion des échéances et prévoir des marges de manœuvre | 3 | 3 | 9
Problèmes de scalabilité de l'application | Absence de prévisions de croissance | Augmentation du nombre d'utilisateurs; Ajout de nouvelles fonctionnalités | Errements de performance; Temps de chargement long | Mettre en place un processus de suivi de la croissance et anticiper les besoins en scalabilité | 3 | 3 | 9
Mauvaise utilisation des outils de développement | Manque de formation et de compétences techniques | Erreurs de programmation; Utilisation inappropriée des outils | Retards de développement; Augmentation des coûts de correction; Impacts sur la qualité du produit final | Mettre en place des sessions de formation et de transfert de compétences pour les développeurs et s'assurer qu'ils sont à jour sur les dernières technologies et outils de développement | 3 | 3 | 9